ČASOVÝ PLÁN PZKO MĚSTYS MALŠICE

| Název opatření dle PZKO | Gesce dle PZKO | Způsob naplnění opatření |  |  | Náklady, zdroje financování | Termín splnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aktivita | Dílčí kroky | Interní gesce |  |  |
| Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší | Městys Malšice | Zvyšování povědomí o nabízených dotačních titulech | - Ve vztahu k fyzické kontrole spalovacích zdrojů nemá městys Malšice žádné kompetence; - spolupráce s ORP Tábor na vytipování nemovitostí; - městys Malšice nemá k dispozici prostředky na dotační podporu domácností v oblasti vytápění domácností - s touto podporou nepočítá. | obecní úřad | osobní náklady stávajících zaměstnanců | Průběžně do konce roku 2024 Zvýšená aktivita bude vyvíjena v roce 2022 s ohledem na termín ukončení provozu „kotlů horších než třída 3“ od 1. 9. 2022. |
|  |  |  | - Městys Malšice bude aktivně zvyšovat povědomí o nabízených dotačních titulech u svých obyvatel. | obecní úřad | osobní náklady stávajících zaměstnanců | Průběžně do konce roku 2024 Zvýšená aktivita bude vyvíjena v roce 2022 s ohledem na termín ukončení provozu „kotlů horších než třída 3“ od 1. 9. 2022. |
| Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva | Městys Malšice | Osvěta | Šíření informací poskytnutých Ministerstvem životního prostředí, Krajským úřadem Jihočeského kraje, respektive ORP Tábor o správném provozování zdrojů (na začátku každé topné sezóny): - Oslovení místních kominíků, zástupců hasičů či dobrovolných hasičů s žádostí o spolupráci - Distribuce propagačních materiálů vhodnými kanály: distribuce letáků, vyvěšení na obecní úřední desce, webové stránky obce, informace v obecním rozhlase | obecní úřad | osobní náklady stávajících zaměstnanců náklady na distribuci osvětových materiálů | Průběžně do konce roku 2024. Zvýšená aktivita bude vyvíjena v roce 2022 s ohledem na termín ukončení provozu „kotlů horších než třída 3“ od 1. 9. 2022. |